## Slide 1
用一个带权有向图（DAG）描述工程的预计进度。
顶点表示事件，有向边表示活动，边e的权c(e)表示完成活动e所需的时间（比如天数）。
图中入度为0的顶点表示工程的开始事件（如开工仪式），出度为0的顶点表示工程结束事件。
1、什么是AOE网
8.7 AOE网与关键路径
AOE网（Activity On Edge）

## Slide 2
从AOE网中源点到汇点的最长路径，具有最大长度的路径叫关键路径。
关键路径是由关键活动构成的，关键路径可能不唯一。
2、什么是关键路径

## Slide 3
7
a
b
c
d
e
f
g
h
k
6
4
5
2
1
1
8
2
4
4
源点
汇点
关键路径演示
一条关键路径

## Slide 4
关键路径为源点到汇点的最长路径，这样转变为查找图中最长路径问题。
求解过程可以通过修改Dijkstra算法来实现吗？（不能！）
求一个AOE的关键路径
求AOE的中的关键活动
这里的给出的求解方法：

## Slide 5
（1）事件的最早开始和最迟开始时间
事件v的最早开始时间：规定源点事件的最早开始时间为0。定义图中任一事件v的最早开始时间（early event） ee(v)等于x、y、z到v所有路径长度的最大值：
ee(v)=0 当v为源点时
ee(v)=MAX{ee(x)+a，ee(y)+b，ee(z)+c} 否则
3、求关键路径的过程
从左向右推进计算
这是为什么源点要唯一！
x
y
z
v
a
b
c
ee(v)=?
ee(x)
ee(y)
ee(z)

## Slide 6
事件v的最迟开始时间：定义在不影响整个工程进度的前提下，事件v必须发生的时间称为v的最迟开始时间（late event） ，记作le(v)。le(v)应等于ee(y)与v到汇点的最长路径长度之差：
le(v)=ee(v) 当v为汇点时
le(v)=MIN{le(x)-a，le(y)-b，le(z)-c} 否则
v
x
y
z
a
b
c
le(v)=?
le(x)
le(y)
le(z)
从右向左推进计算
这是为什么汇点要唯一！

## Slide 7
（2）活动的最早开始时间和最迟开始时间
活动a的最早开始时间e(a)指该活动起点x事件的最早开始时间，即：
e(a)=ee(x)
x
y
活动a
时间为c
ee(x)
le(y)
活动a的最迟开始时间l(a)指该活动终点y事件的最迟开始时间与该活动所需时间之差，即：
l(a)=le(y)-c

## Slide 8
（3）求关键活动
对于每个活动a，求出d(a)=l(a)-e(a)，若d(a)为0，则称活动a为关键活动。
对关键活动来说，不存在富余时间。

## Slide 9
ee(A)=0
ee(B)=ee(A)+c(a1)=6
ee(C)=ee(A)+c(a2)=4
ee(D)=ee(A)+c(a3)=5
ee(E)=MAX(ee(B)+c(a4)，ee(C)+c(a5)}=MAX{7，5}=7
【例8-15】
先进行拓扑排序，假设拓扑序列为：ABCDEFGHI
计算各事件的ee(v)如下：
A
B
C
D
a4=1
a1=6
a2=4
a3=5
E
H
I
F
G
a6=2
a5=1
a7=9
a8=7
a10=2
a11=4
a9=4

## Slide 10
ee(F)=ee(E)+c(a7)=16
ee(G)=ee(E)+c(a8)=14
ee(H)=ee(D)+c(a6)=7
ee(I)=MAX{ee(F)+c(a10)，ee(G)+c(a11)，ee(H)+c(a9)}
=MAX(18，18，11}=18
A
B
C
D
a4=1
a1=6
a2=4
a3=5
E
H
I
F
G
a6=2
a5=1
a7=9
a8=7
a10=2
a11=4
a9=4

## Slide 11
le(I)=ee(I)=18
le(H)=le(I)-c(a9)=14
le(G)=le(I)-c(a11)=14
le(F)=le(I)-c(a10)=16
拓扑序列为ABCDEFGHI，按拓扑逆序IHGFEDCBA计算各事件的le(v)如下：
A
B
C
D
a4=1
a1=6
a2=4
a3=5
E
H
I
F
G
a6=2
a5=1
a7=9
a8=7
a10=2
a11=4
a9=4

## Slide 12
le(E)=MIN(le(F)-c(a7)，le(G)-c(a8)}={7，7}=7
le(D)=le(H)-c(a6)=12
le(C)=le(E)-c(a5)=6
le(B)=le(E)-c(a4)=6
le(A)=MIN(le(B)-c(a1)，le(C)-c(a2)，le(D)-c(a3)}={0，2，7}=0
A
B
C
D
a4=1
a1=6
a2=4
a3=5
E
H
I
F
G
a6=2
a5=1
a7=9
a8=7
a10=2
a11=4
a9=4

## Slide 13
计算各活动的e(a)、l(a)和d(a)如下：
活动a1：e(a1)=ee(A)=0，l(a1)=le(B)-6=0，d(a1)=0
活动a2：e(a2)=ee(A)=0，l(a2)=le(C)-4=2，d(a2)=2
活动a3：e(a3)=ee(A)=0，l(a3)=le(D)-5=7，d(a3)=7
活动a4：e(a4)=ee(B)=6，l(a4)=le(E)-1=6，d(a4)=0
活动a5：e(a5)=ee(C)=4，l(a5)=le(E)-1=6，d(a5)=2
A
B
C
D
a4=1
a1=6
a2=4
a3=5
E
H
I
F
G
a6=2
a5=1
a7=9
a8=7
a10=2
a11=4
a9=4

## Slide 14
活动a6：e(a6)=ee(D)=5， l(a6)=le(H)-2=12， d(a6)=7
活动a7：e(a7)=ee(E)=7， l(a7)=le(F)-9=7， d(a7)=0
活动a8：e(a8)=ee(E)=7， l(a8)=le(G)-7=7， d(a8)=0
活动a9：e(a9)=ee(H)=7， l(a9)=le(G)-4=10， d(a9)=3
活动a10：e(a10)=ee(F)=16，l(a10)=le(I)-2=16， d(a10)=0
活动a11：e(a11)=ee(G)=14，l(a11)=le(I)-4=14， d(a11)=0
A
B
C
D
a4=1
a1=6
a2=4
a3=5
E
H
I
F
G
a6=2
a5=1
a7=9
a8=7
a10=2
a11=4
a9=4

## Slide 15
由此可知，关键活动有a11、a10、a8、a7、a4、a1，因此关键路径有两条：A－B－E－F－I和A－B－E－G－I。
A
B
C
D
a4=1
a1=6
a2=4
a3=5
E
H
I
F
G
a6=2
a5=1
a7=9
a8=7
a10=2
a11=4
a9=4

## Slide 16
思考题
在一个AOE网中，缩短任一关键活动的时间，是否会缩短整个工程的时间？

## Slide 17
━━本讲完━━